Cynnwys

1	Rhagarweiniad	1

2	Segmentiad y Farchnad	1

Marchnad 1: Perchnogion Tai Gwag	1

Marchnad 2: Y Gymuned	2

Marchnad 3: Landlordiaid	2

Marchnad 4: Perchen-feddianwyr	2

Marchnad 5: Canol Trefi	2

3	Gorfodi	2

4	Adnoddau	3

Staff	3

Grantiau	3

Benthyciadau	3

Gweithio mewn Partneriaeth	3

5	Monitro Llwyddiant	4

Dangosyddion Perfformiad Allweddol Llywodraeth Cymru	4

Hygyrchedd y Gwasanaeth Tai Gwag	4

Boddhad Cwsmeriaid	4

Llwyddo i gael Cyllid	4

6	Gweithredu a Llywodraethu	5

Atodiad 1 - Cynllun Gweithredu	6

1	Rhagarweiniad

Mae’r Cynllun Ymdrin â Thai Gwag (y Cynllun) yn egluro’r dull strategol o ymdrin ag eiddo gwag ym Mwrdeistref Sirol Conwy ac mae’n ategu gweithrediad y Strategaeth Tai Lleol a Digartrefedd. Y nod yw datgloi potensial tai gwag a hybu cymunedau cynaliadwy.

Mae’r Cynllun yn manylu ynghylch yr amcanion allweddol a’r partneriaethau sydd â’r nod o roi tai gwag at ddefnydd o’r newydd, gan ganolbwyntio ar ymyrryd yn rhagweithiol a chymryd camau gorfodi lle bo’r angen. Bwriedir i’r Cynllun fod yn ddogfen ddeinamig a gaiff ei hadolygu a’i diwygio’n flynyddol yn unol â’r cynnydd a wneir, heriau a ddaw i’r amlwg a datblygiadau mewn polisi a deddfwriaeth.

Drwy gysoni’r Cynllun â’r Strategaeth Tai Lleol a Digartrefedd, sicrheir bod yr ymdrechion i ymdrin â thai gwag yn cyfrannu’n uniongyrchol at gyflawni amcanion ym maes tai’n gyffredinol, gan gynnwys cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy, gwella ansawdd tai a hybu adfywiad canol trefi.

Mae’r Cynllun Gweithredu yn Atodiad 1 yn manylu ynghylch y camau a gymerir i weithredu’r Cynllun Ymdrin â Thai Gwag. Mae’n sôn am weithgareddau, swyddogion cyfrifol, graddfeydd amser a’r canlyniadau a ddisgwylir ymhob un o’r pump o segmentau’r farchnad sy’n berthnasol i’r gwasanaeth tai gwag, fel y’u nodir yn adran 2. Offeryn ymarferol yw’r Cynllun Gweithredu i lywio’r hyn a gyflawnir, monitro cynnydd a sicrhau atebolrwydd ymhob maes gweithredu.

2	Segmentiad y Farchnad

Er mwyn sicrhau yr arferir dull effeithiol ac wedi’i dargedu wrth roi tai gwag at ddefnydd o’r newydd, trefnwyd y Cynllun hwn ar sail pump o segmentau penodol o’r farchnad. Mae pob segment yn cynrychioli grŵp budd-ddeiliaid allweddol sydd â heriau a chyfleoedd unigryw.

Marchnad 1: Perchnogion Tai Gwag

Amcan: Rhoi’r grym i berchnogion tai gwag weithredu er mwyn rhoi eu tai at ddefnydd o’r newydd

Yr her a nodwyd yw bod diffyg ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth ymysg perchnogion tai gwag.

Canolbwyntir ar y materion canlynol yn y segment hwn:

- Cyswllt uniongyrchol â pherchnogion eiddo i gynnig cyngor a chyfarwyddyd perthnasol

- Codi ymwybyddiaeth o gymorth ariannol

- Hyrwyddo manteision rhoi tai gwag at ddefnydd o’r newydd, gan gynnwys amlygu effaith Premiwm Treth y Cyngor ar berchnogion tai gwag

- Sicrhau fod y gwasanaeth yn hygyrch

- Gorfodi (gweler adran 3).

Marchnad 2: Y Gymuned

Amcan: Rhoi’r grym i gymunedau lleol arwain cynlluniau i roi tai gwag at ddefnydd o’r newydd a bodloni’r anghenion lleol am dai

Mae gan bob cymuned ei heriau ei hun ac yn aml iawn, nid yw dulliau o’u datrys a dyfeisir o’r brig i lawr yn mynd i’r afael â’r problemau gwirioneddol. Hyrwyddir datrysiadau a ddatblygir ar lawr gwlad yn y segment hwn, mewn partneriaeth â sefydliadau fel Cwmpas, er mwyn rhoi grym i gymunedau a sicrhau y darperir cyngor a chymorth sy’n berthnasol ac yn addas iddynt. Bydd hynny’n galluogi pobl i fagu’r sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol i roi tai gwag at ddefnydd o’r newydd a sicrhau bod y tai hynny’n bodloni anghenion y cymunedau.

Marchnad 3: Landlordiaid

Amcan: Darparu cefnogaeth, gwybodaeth a dewisiadau cyllido hyblyg a pherthnasol i gynorthwyo landlordiaid newydd a phrofiadol wrth brynu eiddo gwag, ei adnewyddu i fodloni safon dderbyniol a’u gosod ar rent i aelwydydd

Mae landlordiaid yn chwarae rhan allweddol wrth gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy, ond mae’n anodd darparu llety graenus am brisiau’r lwfans tai lleol a gwneud i hynny dalu ei ffordd. Yn y segment hwn, anogir buddsoddi’n foesegol mewn tai gwag.

Marchnad 4: Perchen-feddianwyr

Amcan: Darparu cefnogaeth, gwybodaeth a dewisiadau cyllido hyblyg a pherthnasol i gynorthwyo prynwyr neu berchnogion tai gwag i wella eu hansawdd a’u cyflwr

Ceir nifer sylweddol o dai gwag y mae angen buddsoddi ynddynt er mwyn gwella eu hansawdd a’u golwg, ond nid yw hynny’n fforddiadwy’n aml iawn. Yn y segment hwn, anogir buddsoddi mewn tai gwag a chael mynediad at gefnogaeth a gwybodaeth fel y gall pobl weithredu i roi’r eiddo at ddefnydd o’r newydd.

Marchnad 5: Canol Trefi

Amcan: Cydweithio â budd-ddeiliaid allweddol wrth arfer dull o adfywio canol trefi sydd wedi’i lywio gan dai

Ceir nifer sylweddol o unedau gwag mewn canol trefi ac mae’n aml yn anodd eu rhoi at ddefnydd o’r newydd oherwydd costau uchel a chyfyngiadau cynllunio. Yn y segment hwn, hyrwyddir partneriaeth strategol â Llywodraeth Cymru, timau adfywio, swyddogion cynllunio a datblygwyr er mwyn adfywio canol trefi drwy gynlluniau sydd wedi’u llywio gan dai.

3	Gorfodi

Er bod y gwasanaeth Tai Gwag yn rhoi blaenoriaeth i ymgysylltu ac annog pobl i weithredu o’u gwirfodd, mae camau gorfodi’n dal yn angenrheidiol er mwyn mynd i’r afael â phroblemau â thai sy’n wag yn hirdymor a’r perchnogion yn anfodlon cydweithredu.

Manylir ynghylch y pwerau gorfodi sydd ar gael i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar wefan y Cyngor [dolen].

Bydd y Cyngor yn dal i weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru wrth gymryd camau gorfodi. Bydd Llywodraeth Cymru’n cynorthwyo’r Cyngor i dalu costau camau gorfodi a gymerir pan fetho popeth arall.

Ni chymerir camau gorfodi ond ar ôl gwneud pob ymdrech resymol i drafod â pherchennog y tŷ gwag, gan gynnwys anfon llythyrau, gwneud galwadau ffôn ac ymweld â’r eiddo.

4	Adnoddau

Mae’r adnoddau canlynol ar gael er mwyn cyflawni amcanion y Cynllun Ymdrin â Thai Gwag:

Staff

Mae tri o Swyddogion Tai Gwag cyfwerth â llawn amser sy’n gweithio’n benodol ar ddarparu’r Gwasanaeth Tai Gwag. Maent yn gyfrifol am ganfod tai gwag, meithrin cyswllt â’r perchnogion, cydlynu gweithgareddau a hyrwyddo cyfleoedd am gyllid.

Grantiau

Mae tair o wahanol gyllidebau eleni’n cynnwys darpariaeth ar gyfer Grantiau Cartrefi Gwag:

- Grant Troi Mannau Gwag yn Lleoedd i Fyw gwerth £500,000

- Grant Cynllun Prydlesu Cymru gwerth £185,000

- Grant Perchen-feddianwyr gwerth £92,761.

Ceir manylion y cynllun ar wefan y Cyngor: Cartrefi gwag: cymorth ariannol i berchnogion tai gwag - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Bydd y tîm Tai Gwag yn dal i ymchwilio i gyfleoedd newydd am gyllid er mwyn hybu gweithrediad y Cynllun.

Benthyciadau

Mae £352,572 ar gael i gynnig benthyciadau di-log hyd at £35,000 am hyd at bum mlynedd i helpu perchnogion i adnewyddu tai gwag i’w rhentu, neu ddwy flynedd os bwriedir gwerthu’r eiddo. Y benthyciad Troi Tai yn Gartrefi yw hwn.

Gweithio mewn Partneriaeth

Gweithredir y Cynllun ar sail ymrwymiad at gydweithio a dyfeisgarwch.

Cefnogir Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i sicrhau cyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru i gaffael ac adnewyddu tai gwag hirdymor i’w defnyddio fel tai cymdeithasol i fodloni anghenion penodol a nodwyd yn y Prosbectws Tai: Prosbectws Tai Lleol Conwy Ebrill 2025.

5	Monitro Llwyddiant

Mesurir llwyddiant y Cynllun drwy gyfuniad o ddangosyddion meintiol ac ansoddol sy’n gyson â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ac amcanion strategol y Cyngor fel y’u nodir yn adran dau.

Dangosyddion Perfformiad Allweddol Llywodraeth Cymru

Mesurir cynnydd yn ôl y Dangosyddion Perfformiad Allweddol a ganlyn:

- Nifer y tai gwag a roddir at ddefnydd o’r newydd

  - Targed: 75 o unedau eiddo

- Nifer y tai gwag a roddir at ddefnydd o’r newydd fel tai fforddiadwy

  - Targed: 15 o unedau eiddo.

Defnyddir Dangosyddion Perfformiad Allweddol i gymharu perfformiad ag awdurdodau lleol eraill â’r perfformiad yng Nghonwy yn y gorffennol.

Hygyrchedd y Gwasanaeth Tai Gwag

Cesglir data i arfarnu mor hygyrch yw’r gwasanaeth gan roi sylw i gyfranogiad digidol ac uniongyrchol.

- Ar gyfer Cyfranogiad digidol, adolygir gwybodaeth ddadansoddol am wefannau, gan gynnwys nifer yr adegau yr edrychir ar we-dudalennau a’r ffurflenni cyswllt a gyflwynir ar-lein

- Ar gyfer Cyfranogiad uniongyrchol, adolygir ymholiadau dros y ffôn, gohebiaeth ysgrifenedig ac ymweld ag eiddo.

Boddhad Cwsmeriaid

Cesglir sylwadau gan bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn unol ag ymrwymiad y cyngor i ddarparu gwasanaeth sy’n bodloni anghenion cwsmeriaid ac yn gwella’n barhaus. Mesurir llwyddiant ar sail:

- Ansawdd a hygyrchedd y gefnogaeth a ddarperir

- Effaith yr ymyriadau ar ganlyniadau tai

- Pryderon a leisir am y gwasanaeth

- Camau i wella’r gwasanaeth.

Llwyddo i gael Cyllid

I sicrhau bod y Cynllun yn dal yn ddeinamig, bydd y tîm Tai Gwag yn cadw golwg am gyfleoedd newydd am gyllid. Mesurir llwyddiant ar sail:

- Nifer y ceisiadau am grant a gyflwynir

- Cyfanswm y cyllid a sicrheir

- Effaith y cyllid

- Unrhyw wersi a ddysgwyd.

6	Gweithredu a Llywodraethu

Gweithredir y Cynllun Ymdrin â Thai Gwag yn llwyddiannus gyda chefnogaeth y Gweithgor Arfarnu Tai Gwag, sy’n bartneriaeth o fudd-ddeiliaid allweddol ym maes tai, adfywio, cynllunio a datblygu cymunedol. Bydd y grŵp yn cwrdd bob tri mis i gydlynu’r gweithgareddau, rhannu arferion gorau a monitro’r cynnydd yn y pump o segmentau o’r farchnad.

Er mwyn sicrhau tryloywder ac atebolrwydd, cyflwynir adroddiad blynyddol ynglŷn â’r cynnydd wrth weithredu’r Cynllun i’r Bwrdd Tai a Digartrefedd. Bydd hwnnw’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch:

- Dangosyddion perfformiad allweddol Llywodraeth Cymru

- Y canlyniadau a gyflawnir ymhob segment o’r farchnad, gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth a llwyddo i gael cyllid.

Mae rhywfaint orgyffwrdd rhwng yr amryw segmentau o’r farchnad ac felly adroddid ynghylch y canlyniadau ar sail yr amcan pennaf; er enghraifft adroddir ynghylch cynllun i weithio â landlordiaid i hybu adfywiad canol trefi yn segment 5.

- Hygyrchedd y gwasanaeth Tai Gwag

- Boddhad cwsmeriaid a sylwadau.

Mae’r drefn lywodraethu hon yn sicrhau bod y Cynllun yn gyson â blaenoriaethau strategol, yn cyflawni canlyniadau mesuradwy ac yn rhoi gwerth am arian.

Atodiad 1 - Cynllun Gweithredu

| Maes | Cam Gweithredu | Allbwn | Canlyniadau | Swyddog Cyfrifol | Graddfa Amser |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Canfod tai gwag a meithrin cyswllt â pherchnogion i gynnig cyngor, cefnogaeth, cymorth ariannol a’u cyfeirio at wasanaethau eraill er mwyn rhoi’r tai at ddefnydd o’r newydd | Marchnata’r gwasanaeth yn uniongyrchol i berchnogion tai gwag drwy gyfres o dri o lythyrau Darparu cyngor a gwasanaeth i berchnogion sy’n berthnasol i’w hachosion penodol hwy | Meithrin perthynas â pherchnogion tai gwag fel y gellir rhoi mwy o dai at ddefnydd o’r newydd Codi ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth a’r cymorth sydd ar gael Helpu i wella ansawdd a safon llety yn y Sir | Swyddog Tai Gwag Swyddog Tai Fforddiadwy | Bob tri mis |
|  | Hyrwyddo’r gwasanaeth Tai Gwag | Cyflawni gwaith hyrwyddo’n unol â Strategaeth Gyfathrebu’r Gwasanaethau Tai ar gyfer 2025 Cadw’r holl wybodaeth am y gwasanaeth yn gyfoes ac yn hygyrch ar amryw ffurfiau Manteisio ar gyfleoedd i gyfathrebu’n ehangach Trefnu cymorthfeydd i gyfathrebu wyneb yn wyneb | Codi ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth a’r cymorth sydd ar gael Mwy o bobl yn manteisio ar y gefnogaeth ariannol | Swyddog Tai Gwag | Bob tri mis |
|  | Canfod cyfleoedd am gyllid ac ymgeisio amdano i fedru cynnig grantiau/benthyciadau i berchnogion tai gwag | Manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i roi tai gwag at ddefnydd o’r newydd yn ardal Parc Cenedlaethol Eryri Canfod cyfleoedd am gyllid i ddatblygu cynlluniau newydd i ategu darpariaeth tai fforddiadwy | Mwy o ddewisiadau i berchnogion tai gwag Mwy o bobl yn cael grantiau Cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy Rhoi mwy o dai gwag at ddefnydd o’r newydd | Swyddog Tai Gwag Rheolwr Strategaeth Tai | Bob tri mis |
|  | Os na lwyddir drwy ymgysylltu’n gadarnhaol, ystyried cymryd camau gorfodi i ymdrin â thai gwag sy’n peri problemau | Derbyn cwynion am eiddo gwag Cydweithio â phartneriaid addas yn fewnol ac allanol a chydlynu ymatebion aml-adrannol Ymgeisio am gyllid i ddiogelu rhag y risg wrth gymryd camau gorfodi | Hybu lles a diogelwch y gymuned Hybu enw da’r Gwasanaeth Tai Gwag a chynyddu ymddiriedaeth ynddo Lleihau peryglon i’r cyhoedd Rhoi mwy o dai gwag at ddefnydd o’r newydd | Gweithgor Gorfodi Tai Gwag | Bob tri mis |
| 2 | Meithrin cyswllt â grwpiau cymunedol a darparu cefnogaeth â thai gwag ar gais | Mynd i gyfarfodydd yn y gymuned yn ôl y gofyn Rhoi cyngor i grwpiau cymunedol ynglŷn â chyllid Cyfeirio pobl at rwydweithiau cefnogi a gwybodaeth ‘Mynd am dro’ gydag aelodau o’r gymuned drwy bentrefi i roi cyfle iddynt dynnu sylw at dai gwag | Datblygu rhwydweithiau ac atgyfnerthu perthnasoedd ymysg yr holl grwpiau o bobl Rhoi mwy o dai gwag at ddefnydd o’r newydd Hybu lles y gymuned | Swyddog Tai Gwag Swyddog Tai Fforddiadwy | Bob tri mis |
| 3 | Cynorthwyo perchnogion tai gwag i’w gosod ar rent | Darparu gwybodaeth a chyngor ynglŷn â chyflawni safonau ffisegol a rheolaethol ar gyfer tai rhent Paru/cyflwyno tenantiaid i berchnogion er mwyn cartrefu aelwydydd mewn angen | Darparu mwy o lety yn y sector rhentu preifat a helpu i greu gweithgarwch yn y farchnad honno Helpu i ostwng nifer yr aelwydydd ar y cofrestri tai cymdeithasol a thai fforddiadwy Helpu i ailgartrefu aelwydydd digartref yn gyflym Rhoi mwy o dai gwag at ddefnydd o’r newydd Helpu i wella ansawdd a safon llety yn y Sir | Swyddog Tai Gwag | Bob tri mis |
|  | Cynorthwyo perchnogion tai gwag i’w gosod ar rent | Annog pobl i gyfranogi o gynlluniau prydlesu er mwyn darparu dewisiadau tai fforddiadwy i bobl ag angen am dai | Cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy Rhoi mwy o dai gwag at ddefnydd o’r newydd Helpu i wella ansawdd a safon llety yn y Sir | Swyddog Tai Gwag Swyddog Mynediad y Sector Preifat | Bob tri mis |
| 4 | Cynorthwyo perchnogion tai gwag i’w gwerthu | Meithrin cysylltiadau â gwerthwyr tai lleol ac arwerthwyr a chyfeirio perchnogion eiddo atynt fel y bo’n briodol Meithrin cysylltiadau rhwng perchnogion eiddo a datblygwyr preifat neu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig sydd efallai’n dymuno prynu eiddo | Cynyddu’r cyflenwad o dai Cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy Hybu gweithgarwch yn y farchnad Rhoi mwy o dai gwag at ddefnydd o’r newydd | Swyddog Tai Gwag | Bob tri mis |
| 5 | Adnabod adeiladau gwag mewn canol trefi nad ydynt yn rhai preswyl y mae modd eu hail-ddatblygu’n anheddau | Cynnig cyngor, cefnogaeth, cymhellion ariannol a chyfeirio pobl at wasanaethau eraill er mwy rhoi eiddo at ddefnydd o’r newydd | Cynyddu’r cyflenwad o dai Cynorthwyo i adfywio Canol Trefi | Swyddog Tai Gwag | Bob tri mis |